## Sheet1
[K-Digital] 현대이지웰 과정 WBS양식 (예시 양식일 뿐, 다른 양식으로 사용하셔도 됩니다)
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 티켓팅마스터 | 프로젝트 타이틀 |  |  | 스포츠 매치 티켓팅 플랫폼
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일
[7 empty] | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-23
기획 및 설계 | 요구사항 정의 | 100% | 1일 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 전원 참여 | bar: 2026-04-22
| 사이트맵 | 100% | 2일 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 이지원 | bar: 2026-04-23 to 2026-04-24
| 와이어프레임 | 100% | 2일 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 이인성 | bar: 2026-04-23 to 2026-04-24
| ERD설계 | 100% | 2일 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 김소강 | bar: 2026-04-23 to 2026-04-24
| 엔드포인트 설정 및 API 명세 | 100% | 2일 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 전원 참여 | bar: 2026-04-23 to 2026-04-24
준비 | 레포지토리 생성 및 초기화 | 100% | 1일 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 이승헌 | bar: 2026-04-24
| 프로젝트 생성 및 디렉토리 구조화 | 80% | 2일 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 김소강 | bar: 2026-04-24 to 2026-04-27
| 개발 환경 세팅 | 80% | 2일 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 전원 참여 | bar: 2026-04-24 to 2026-04-27
| 역할 분담 | 80% | 2일 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 전원 참여 | bar: 2026-04-24 to 2026-04-27
개발 및 구현 | 백엔드 구현
| 인증 및 계정 | 0% | 3일 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 이인성 | bar: 2026-04-28 to 2026-04-30
| 정보 조회 | 0% | 3일 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 이인성 | bar: 2026-05-06 to 2026-05-08
| 이벤트 | 0% | 3일 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 이승헌 | bar: 2026-05-06 to 2026-05-08
| 대기열 | 0% | 3일 | 2025-05-11 | 2026-05-13 | 김소강 | bar: 2026-05-11 to 2026-05-13
| 좌석 | 0% | 3일 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 김소강 | bar: 2026-05-06 to 2026-05-08
| 예매 | 0% | 3일 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 이지원 | bar: 2026-05-06 to 2026-05-08
| 결제 | 0% | 3일 | 2025-05-11 | 2026-05-13 | 미정 | bar: 2026-05-11 to 2026-05-13
| 관리자 이벤트 관리 | 0% | 3일 | 2025-05-11 | 2026-05-13 | 이승헌 | bar: 2026-04-28 to 2026-04-30
| 관리자 좌석 관리 | 0% | 3일 | 2025-05-11 | 2026-05-13 | 김소강 | bar: 2026-04-28 to 2026-04-30
| 관리자 예매 관리 | 0% | 3일 | 2025-05-11 | 2026-05-13 | 이지원 | bar: 2026-04-28 to 2026-04-30
프론트엔드 구현
| 인증 및 계정 | 0% | 3일 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 이인성 | bar: 2026-05-14 to 2026-05-18
| 정보 조회 | 0% | 3일 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 이인성 | bar: 2026-05-19 to 2026-05-22
| 이벤트 | 0% | 3일 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 이승헌 | bar: 2026-05-19 to 2026-05-22
| 대기열 | 0% | 3일 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 김소강 | bar: 2026-05-19 to 2026-05-22
| 좌석 | 0% | 3일 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 김소강 | bar: 2026-05-19 to 2026-05-22
| 예매 | 0% | 3일 | 2026-05-26 | 2026-05-18 | 이지원 | bar: 2026-05-26 to 2026-06-01
| 결제 | 0% | 3일 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 미정 | bar: 2026-05-26 to 2026-06-01
| 관리자 이벤트 관리 | 0% | 3일 | 2026-05-18 | 2026-06-01 | 이승헌 | bar: 2026-05-14 to 2026-05-18
| 관리자 좌석 관리 | 0% | 3일 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 김소강 | bar: 2026-05-14 to 2026-05-18
| 관리자 예매 관리 | 0% | 3일 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 이지원 | bar: 2026-05-14 to 2026-05-18
통합
| 통합 | 0% | 3일 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 전원 참여 | bar: 2026-06-02 to 2026-06-05
테스트 | 테스트 케이스 작성 | 0% | 2일 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 전원 참여 | bar: 2026-06-08 to 2026-06-09
| 테스트 케이스 실제 테스트 | 0% | 5일 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 전원 참여 | bar: 2026-06-10 to 2026-06-16
| 트래픽 과부하 테스트 | 0% | 4일 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 전원 참여 | bar: 2026-06-15 to 2026-06-18
배포 | 배포 | 0% | 3일 | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 전원 참여 | bar: 2026-06-19 to 2026-06-23
프로젝트 발표
프로젝트 발표
개발 환경 세팅