## ticketing-master
WBS(ticketing-master)
구분 | 활동 | 작업 | 담당 | 상태 | 4월 | 5월 |  |  |  | 6월
[5 empty] | W0 4/22~4/28 | W1 4/29~5/5 | W2 5/6~5/12 | W3 5/13~5/19 | W4 5/20~5/26 | W5 5/27~6/2 | W6 6/3~6/9 | W7 6/10~6/16 | W8 6/17~6/24
분석 | 요구사항 | 요구사항 분석 + 기능 목록 정의 | 전원 | ✅ 완료
설계 | 서비스 | 메뉴/화면 구조 설계 + 와이어프레임 | 전원 | ✅ 완료
| 기술 | ERD 작성 + 아키텍처(계층 구조) 설계 | 전원 | ✅ 완료
구현 | 어드민 | Event/Match 등록·조회·수정·삭제 | 승헌 | ✅ 완료
| 어드민 | SeatGrade/Section/Seat 등록·일괄·조회·수정·삭제 | 소강 | ✅ 완료
| 어드민 | Team 등록·조회·수정·삭제,Booking 전체/상세 조회 | 지원 | ✅ 완료
| 인증 | 회원가입 (이메일·BCrypt·검증·중복체크) | 인성 | ✅ 완료
| 인증 | 로그인·JWT 발급/재발급/로그아웃·비번 재설정 + CORS 설정 | 인성 | ✅ 완료
| 사용자 | 시드 데이터 스크립트 (LCK 이벤트 + 좌석 400석) | 승헌 | ✅ 완료
| 사용자 | Event 목록/상세 사용자 조회 API + 단위 테스트 | 승헌 | ✅ 완료
| 사용자 | 좌석/구역/등급 잔여 조회 API + 단위 테스트 | 소강 | ✅ 완료
| 프론트 | 디자인 시스템 + 공통 레이아웃 (헤더/푸터/네비) | 지원 | ✅ 완료
| 프론트 | 회원가입/로그인 화면 + API 연동 | 지원 | ✅ 완료
| 프론트 | 메인 페이지 (이벤트 목록) + 상세 페이지 (회차/좌석 잔여) + API 연동 | 승헌 | 예정
| 좌석 | 좌석 점유/해제 API (낙관적 락 + 1인 2매 검증) + 단위 테스트 | 소강 | ✅ 완료
| 예매 | 예매 생성/조회/내 예매 목록 API + 단위 테스트 | 승헌 | ✅ 완료
| 동시성 | DB 스케줄러로 점유 만료 자동 해제 | 소강 | ✅ 완료
| 동시성 | 낙관적 락 동시성 통합 테스트 (재시도 로직) | 소강 | ✅ 완료
| 프론트 | 좌석 배치도 + 좌석 선택 화면 (좌석 점유 API 연동) | 소강 | 예정
| 프론트 | 결제 화면 + 결제 완료/실패 화면 (API 연동) | 지원 | 예정
| 프론트 | 마이페이지 (내 예매 목록 API 연동) | 지원 | 예정
| 대기열 | Redis Sorted Set 대기열 진입/상태 조회 API | 소강 | ✅ 완료
| 대기열 | 200명 단위 입장 토큰 발급 스케줄러 | 소강 | ✅ 완료
| 대기열 | 토큰 검증 Filter (좌석 API 차단) | 소강 | ✅ 완료
| 예매 | 예매 취소 API (수수료 정책 + 환불 호출) | 승헌 | ✅ 완료
| 프론트 | 예매 상세 + 취소 화면 | 지원 | 예정
| 프론트 | 프론트 통합 흐름 테스트 (좌석→결제→완료) | 전원 | 예정
| 결제 | 토스페이먼츠 결제 승인/조회 API 연동 (테스트 키 + 통합 테스트 Mock) | 소강 | ✅ 완료
| 결제 | 결제 멱등성(paymentKey) + DB 실패 시 환불 보상 트랜잭션 | 소강 | ✅ 완료
| 결제 | PENDING Booking 자동 취소 스케줄러 (1분 주기) | 소강 | ✅ 완료
| 프론트 | 대기 화면 UI + 실시간 폴링 (3초) | 소강 | ✅ 완료
| 프론트 | 대기 → 좌석 선택 자동 진입 흐름 (토큰 연결) | 소강 | 예정
테스트 | 부하 | k6 환경 셋업 + 시나리오 작성 (1만 VU) | 소강 | 예정
| 부하 | 낙관적 락 한계 측정 + 대기열 ON/OFF 비교 | 승헌,소강 | 예정
| 프론트 | UI 폴리싱 + 반응형 + 에러 화면 | 지원,인성 | 예정
| 통합 | E2E 시나리오 통합 테스트 + 잔존 버그 픽스 | 전원 | 예정
배포 | 문서 | README + 아키텍처 다이어그램 + 트러블슈팅 일지 | 전원 | 예정
발표 | 발표 | 발표 자료 (15분, 스토리 + 수치 + 시연) | 전원 | 예정
| 발표 | 시연 시나리오 + 리허설 2회 + 백업 영상 | 전원 | 예정